## Лист1
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | Сделать все необходимые прививки для домашнего животного | 100 | 3 | 3 дня. | Получить необходимые документы о прививках для животины, без которых въезд в США невозможен. Неохожимо сделать 3 прививки. Прививка в день. Итого на это необходимо потратить 3 дня. | Спринт №1 дата спринта 10.07.2017 Цель спринта - выполнить ряд задач необходимых для перееезда семьи в Нью Йорк. Длинна спринта - 4 недели. Демо: 10.08.2017. Во время Демо - сверяем последовательно, выполненные задачи, с product backlog (предполетная подготовка) . По результатам принимается решение о готовности к переезду вызывается такси и едем в аэрпорт. Заниматься выполнением поставленных задач будет 1 человек. Story Points равняется 1-му человку дню.
2 | Собрать основные документы | 90 | 11 | 11 дней. | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке Виза.
3 | Приготовить вещи | 80 | 7 | 6 дней | Собрать все вещи необходимые для переезда, упаковать и сложить в одном месте.
4 | Сделать довереность на квартиру на родителей. | 70 | 4 | 4 дня | Договоириться с родителями, договорится с нотариусом, выбрать день. Прийти в этот день к нотариусу.
5 | Провести разъяснительную работу среди личного состава. | 60 | 1 | 1 день | Провести инструктаж среди взрослых и детей участников переезда, на предмет поведения в аэропорту, самолете, по дороге в аэропорт и из аэропорта.
6 | План Б | 50 | 1 | 1 день | Разработка плана Б на случай возникновения форс-мажора. Суть сводится к тому что, выполнение задач просто сдвигается по времени, в случае возникновения заминок.
7 | Если будет время и желание | 40 | 1 | 1 день | Лететь через Чили с пересадкой встретится с другом. Купить билеты на рейс который предоставляет такую возможность.
11 | Покупка билетов | 30 | 1 | 1 день | Билеты покупаются в последнюю очередь после проверки выполнения всех вышестоящих задач.
12
13
14
15
16
15